Előterjesztés a VIII. napirendi ponthoz

Tárgy: A 2025.10.01-2026.09.30. közötti időszakra vonatkozó gáz és a 2026.01.01.-2026.12.31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódási eljárások menetrendje, az eljárások elindításához szükséges döntések meghozatala – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulás az elmúlt év folyamán az idei évre vonatkozóan külön eljárás keretében sikeresen folytatta le a 2024.10.01-2025.09.30. közötti időszakra vonatkozó földgáz és a 2025.01.01.-2025.12.31.  közötti időszakra vonatkozó villamos energia beszerzési eljárásokat.

A 2025.10.01-2026.09.30. közötti időszakra vonatkozó földgáz és a 2026.01.01.-2026.12.31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia sikeres beszerzése érdekében az idei évben szükséges döntéseket hozni és a döntések alapján a szükséges eljárási cselekményeket elvégezni, továbbá a beszerzési eljárásokat lefolytatni.

Ezen döntésekről és eljárási cselekményekről a jelen előterjesztéshez VIII_1 szám alatt mellékelten csatolt menetrend ad részletes tájékoztatást.

A tárgyi eljárások előkészítéseként a társulás elnöke három közbeszerzési szakértőtől kért árajánlatot az eljárások lefolytatására.

Az ajánlattételre felkért ajánlattevők közül:

- a Tender Conrol Kft./Dr. Herczeg Ágnes Anna közbeszerzési szakértő bruttó 1.879.600,-Ft összegű,

- dr. Tapasztó Magdolna közbeszerzési szakértő bruttó 1.980.000,-Ft összegű, és

- a Nagymihály Ügyvédi Iroda/dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési szakértő bruttó 1.752.600,-Ft összegű

ajánlatot tett.

Az ajánlatok közül a legkedvezőbb nyertes ajánlatot a Nagymihály Ügyvédi Iroda/dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési szakértő adta, aki a két eljárás lefolytatását bruttó 1.752.600,-Ft-ért vállalta.

A határozati javaslat 3./ pontjában foglaltak szerint kérjük a T. Társulási Tanácstól a nyertes ajánlattevő személyével és megbízási díjával kapcsolatos döntés meghozatalát.

A határozati javaslat 4./ pontja tartalmazza a 3./ pontban meghatározott közbeszerzési költség települések közötti felosztását, és az 5./ pontja tartalmazza az elnök eljárások lefolytatásához, szükséges végrehajtási intézkedések megtételéhez, továbbá a társulási tanács tájékoztatásához kapcsolódó felkéréseket és felhatalmazásokat.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést, a mellékelt menetrend tartalmát megismerni, megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nógrádi Zoltán

elnök

.../2025. (III.06.) Tkt határozat:

Tárgy: A 2025.10.01-2026.09.30. közötti időszakra vonatkozó gáz és a 2026.01.01.-2026.12.31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódási eljárások menetrendje, az eljárások elindításához szükséges döntések meghozatala

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért és a 2025.10.01-től 2026.09.30-ig tartó időszakra vonatkozó gázenergia-, valamint a 2026.01.01-től 2026.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó villamos energia beszerzés kapcsán elhatározza azt, hogy a beszerzést a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása:

- a saját fogyasztási helyeire, a Homokháti Szociális Központ fogyasztási helyeire, továbbá Ásotthalom-, Bordány-, Domaszék-, Forráskút-, Mórahalom-, Öttömös-, Pusztamérges-, Röszke-, Ruzsa-, Szatymaz-, Újszentiván-, Üllés-, Zákányszék-, és Zsombó települések összes önkormányzati és intézményi fogyasztási helyeire vonatkozóan a jelen előterjesztéshez mellékelt menetrend tartalma alapján bonyolítja le.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elhatározza azt, hogy az 1./ pontban meghatározott térségi gázenergia és villamos energia beszerzési eljárást külön eljárások keretében:

- a központosított KEF villamos energia keretmegállapodáshoz való önkéntes csatlakozás alapján, versenyújranyitásos közbeszerzési eljárás útján kell lefolytatni,

- a gázenergia esetében a 2025.10.01-től 2026.09.30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan,

- villamos energia esetében a 2026.01.01-től 2026.12.31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan úgy, hogy

- az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő minden fogyasztási hely szervezetével mind a földgáz beszerzésre, mind a villamos energia beszerzésre külön-külön köt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által közzétett teljes ellátás alapú gázenergia és villamos energia adásvételi szerződés minta alapján egyedi szerződést Havi Indexált Egységár alkalmazásával.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a térségi gázenergia esetében a 2025.10.01-től – 2026.09.30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, a térségi villamos energia esetében a 2026.01.01-től – 2026.12.31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a központosított KEF villamos energia keretmegállapodáshoz való önkéntes csatlakozás alapján versenyújranyitásos közbeszerzési eljárások lebonyolítására bekért ajánlatok közül a legalacsonyabb, nyertes ajánlatot adó Nagymihály Ügyvédi Iroda közbeszerzési szakértőjének dr. Nagymihály Tamásnak 1.380.000,-Ft+ÁFA, bruttó 1.752.600,-Ft megbízási díj ellenében a Társulás által történő megbízását jóváhagyja és felkéri a társulás elnökét, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg.

4./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a térségi gázenergia és a térségi villamos energia beszerzésére a központosított KEF gázenergia és villamos energia keretmegállapodáshoz való önkéntes csatlakozás alapján versenyújranyitásos közbeszerzési eljárások lefolytatását és a társulás általi jóváhagyását, továbbá a 3./ pontban írt megbízási díj társulás általi kifizetését követően a beszerzéssel érintett Ásotthalom-, Bordány-, Domaszék-, Forráskút-, Mórahalom-, Öttömös-, Pusztamérges-, Röszke-, Ruzsa-, Szatymaz-, Újszentiván-, Üllés-, Zákányszék-, és Zsombó településekre eső közbeszerzési költségek települések közötti felosztásához az alábbiak szerint hozzájárul:

| Település | Lakosság-szám | települési közbeszerzési költség | nettó | áfa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ásotthalom | 4 036 | 153 418 | 120 802 | 32 616 |
| Bordány | 3 344 | 127 113 | 100 089 | 27 024 |
| Domaszék | 5 070 | 192 723 | 151 750 | 40 973 |
| Forráskút | 2 057 | 78 192 | 61 568 | 16 623 |
| Mórahalom | 6 673 | 253 657 | 199 730 | 53 927 |
| Öttömös | 678 | 25 772 | 20 293 | 5 479 |
| Pusztamérges | 1 078 | 40 977 | 32 266 | 8 712 |
| Röszke | 3 631 | 138 023 | 108 680 | 29 343 |
| Ruzsa | 2 480 | 94 271 | 74 229 | 20 042 |
| Szatymaz | 5 243 | 199 299 | 156 928 | 42 371 |
| Újszentiván | 2 138 | 81 271 | 63 993 | 17 278 |
| Üllés | 3 188 | 121 184 | 95 420 | 25 763 |
| Zákányszék | 2 888 | 109 780 | 86 441 | 23 339 |
| Zsombó | 3 602 | 136 921 | 107 812 | 29 109 |
| Összesen: | 46 106 | 1 752 600 | 1 380 000 | 372 600 |

5./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri a társulás elnökét, hogy a központosított KEF gázenergia és villamos energia keretmegállapodáshoz való önkéntes csatlakozás alapján versenyújranyitásos közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása érdekében az összes szükséges adatot és információt kérje be a településektől, a közbeszerzési eljárás 2025. áprilisi tervezett megindítása előtt a döntést igénylő kérdéseket terjessze a társulási tanács elé, valamint a térségi gázenergia és villamos energia beszerzési eljárás sikeres végrehajtása érdekében minden szükséges intézkedést haladéktalanul tegyen meg.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri továbbá a társulás elnökét, hogy, az eljárások sikeres lefolytatását- és az eljárások eredményéről hozott döntések meghozatalát követően gondoskodjon a közbeszerzések lebonyolításával megbízott közbeszerzési szakértő megbízási díjának kiegyenlítéséről és ezt követően a jelen határozat 4./ pontjában meghatározott települési közbeszerzési költségek Társulás részére történő megfizetéséről, továbbá a társulási tanácsot az eljárásokról és a döntésekről, azok megszületése után a soron következő társulási tanácsülésen tájékoztassa.

Felelős: 	Nógrádi Zoltán társulási tanácselnök

Határidő: 	azonnal és folyamatos, a versenyújranyitásos közbeszerzési eljárások lefolytatására: 2025.05.20., tájékoztatásra: a döntések megszületése utáni soron következő társulási tanácsülés

A társulási tanács a határozat végrehajtásáról külön beszámolót nem kér.

Erről értesítést kap:

l./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

VIII_1 számú melléklet:

Menetrend

a 2025.10.01. - 2026.09.30. közötti gázenergia- és

a 2026.01.01. - 2026.12.31. közötti villamos energia

központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódás útján történő

beszerzéséhez

Előzmények:

A tavalyi év folyamán az idei évre vonatkozóan a társulási tanács a a 28/2024. (III.14.) Tkt és a 63/2024. (IX.20.) Tkt határozatai alapján központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódás útján – külön eljárás keretében – a gázenergia és a villamos energia beszerzés eredményesen lefolytatásra került.

Mindkét beszerzési eljárásban havi indexált áron szerződtünk, ezért az ár havonta igazodik a tőzsdei árhoz és az árfolyamváltozáshoz mérten, a spread (árrés) értéke a lehető legalacsonyabb.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy 2026. évre vonatkozóan mind a gázenergiát, mind a villamos energiát külön közbeszerzési eljárás keretében, központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódás útján, verseny újranyitás iránti kérelem benyújtásával az alábbi menetrend szerint szerezzük be:

- elvi döntést szükséges hozni a fenti javaslatról a 2025.03.06-ai társulási tanácsülésen, a közös beszerzés támogatása esetén továbbá dönteni szükséges arról is, hogy hány település és szervezet kíván a 2026. évi villamos energia és gázenergia központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódás útján való közbeszerzésében részt venni;

- a 2025.03.06-ai társulási tanácsülésen továbbá döntést kell hozni a közbeszerzési szakértőktől előzetesen bekért árajánlatok alapján a nyertes közbeszerzési szakértő személyéről és az eljárás kiírásának ütemezéséről;

- a földgáz és villamos energia központosított közbeszerzés útján történő beszerzési feltételeinek felmérése (vannak-e ilyen energia beszerzési csomagok, azoknak mekkora a keretösszege, mik a bekapcsolódás konkrét feltételei stb…), a versenyújranyitással történő bekapcsolódási eljárások feltételeinek és a kérelem dokumentációjának megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2025.04.20-ig;

- ezután meg kell kezdeni az eljárás előkészítését, fogyasztási hely listákat kell készíttetni, aktualizáltatni külön földgázra és külön villamos energiára vonatkozóan a településekkel és részt vevő szervezetekkel a központosított közbeszerzésbe történő bekapcsolódási kérelemhez elvárt adattartalommal a kérelem dokumentációjának megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2025.04.20-ig;

- meg kell vizsgálni, hogy az összes részt vevő település és szervezet megjelenik-e a központosított közbeszerzési portálon (KEF portál), ha nem akkor a megjelenésének előfeltételeit meg kell teremteni (1. ÁHTI szám képzése, 2. regisztráció a közbeszerzési hatóság EKR rendszerébe, 3. regisztráció a központosított közbeszerzés KEF portálján, 4. minden szervezetnek a közös beszerzés vezetőjének a többcélú társulást kell beállítania a KEF portálon, 5. minden szervezetnek a nevében eljárásra meghatalmazott szakértőt kell a KEF portálon beállítania, illetve jóváhagynia) legkésőbb 2025.04.20-ig;

- fenti lépésekkel párhuzamosan a közbeszerzési szakértő megkezdi a bekapcsolódási (verseny újranyitás iránti) kérelem és a szükséges dokumentumok előkészítését (mindkét árubeszerzést külön közbeszerzési eljárás keretében valósítjuk meg és a közbeszerzési dokumentáció elkészítése során figyelembe kívánjuk venni az elmúlt évek során megszerzett gyakorlati tapasztalatokat) a 2025.03.06-ai társulási tanácsülés után, a szükséges dokumentumok rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2025.04.20-ig;

- ezután a közbeszerzési szakértő mindkét beszerzési eljárás kapcsán – legkésőbb 2025.04.30-ig – benyújtja a Központosított Közbeszerzési Portálon a verseny újranyitás iránti kérelmet, és a 21 napos eljárás alatt válaszol az ajánlattevőktől érkezett hiánypótlásokra és tisztázó kérdésekre;

Ezen rendszerben a 2025. évi beszerzés során öt-öt szolgáltató volt köteles ajánlatot tenni a kérelem benyújtását követő 21 napon belül. Az ajánlattételi határidőt követően elkészül a beérkezett ajánlatok összegzéséről és bírálatáról a jegyzőkönyv.

A nyertes ajánlattevő személyéről és a nyertes árról a településeket és szervezeteket tájékoztatjuk.

A nyertes ajánlattevővel a szerződést a döntést követően 30 napon belül kell megkötni. Legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig a települések és szervezetek közbeszerzési tervét az EKR-ben ezen beszerzéssel módosítani kell.

- ki kell fizetni a közbeszerzési szakértőt, alá kell íratni a szerződéseket és vissza kell azokat kapni a nyertes ajánlattevőtől, továbbá meg kell nézni azt, hogy a nyertes ajánlattevő jó szerződéses konstrukciót állított-e be.

A fent leírt, viszonylag korainak tűnő eljárás lefolytatása azért szükséges, mert mind a földgáz, mind a villamos energia egy eljárásban történő beszerzése nem biztos, hogy sikeres lesz, sikertelen eljárás esetén újabb eljárást kell indítani, továbbá a központosított beszerzés csomagjainak van egy keretösszege is, ami ha kimerül, félő az, hogy ebben a beszerzési konstrukcióban nem tudunk indulni és elképzelhető, hogy piaci áron kell a gázt és a villanyt 2026-ra vonatkozóan beszereznünk.

Mórahalom, 2025.03.04.

| dr. Tóth Krisztián | dr. Nagymihály Tamás | Dénes László |
| --- | --- | --- |