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0. [bookmark: _Toc133918225]Verziókövetés
1.0 verzió
Mórahalom Városi Önkormányzat TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének 1.0 verziója a „Mórahalom város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája” című pályázatának támogatási kérelme részeként készült el 2022. februárjában.
A dokumentumot Mórahalom Városi Önkormányzat az elkészült FVS-sel 2022. február 18-án küldte meg a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat számára véleményezésre. A megyei önkormányzat 2022.február 24-én kelt levelében kifejtette, hogy a megküldött dokumentumok tartalmával egyetért.
Az FVS-t és a TVP-t is mellékletként tartalmazó támogatási kérelem a képviselő-testület általi elfogadást követően 2022.03.16-án került benyújtásra.
2.0 verzió
A TVP 2.0. verziójának elkészítése és elfogadása több okból történt:
· Az Irányító Hatóság a 2022.10.25-én meghozott támogatói döntésében több olyan szerződéskötési feltételt is meghatározott, melyeket az 1. sz. mérföldkő elérési dátumáig teljesíteni szükséges, és érintették a dokumentum tartalmát. Ezen feltételeket a Támogatási Szerződés 12. sz. melléklete tartalmazza.
· Mórahalom városa kikerült az FVS eszközből támogatott települések listájából, amely a tervezett projektek megvalósíthatóságára, valamint azok finanszírozási forrására is hatással bír.
· Részben az előző ponttal összefüggésben módosult Csongrád-Csanád Vármegye Integrált Területi Programja, amelyhez biztosítani kell Mórahalom Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének illeszkedését.
· Az Irányító Hatóság 2023 februárjában módosította a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv sablonját, melynek megfelelően át kellett dolgozni az elfogadott TVP-t.
A TVP a fenti okokból következően az alábbiak szerint módosult:
· „A beruházások, akciók összesítő bemutatása” fejezetben található táblázat az új sablon szerinti prioritások mentén és a felülvizsgált beavatkozások alapján módosításra került.
· [bookmark: _Toc85215363]A „Konkrét beruházások” fejezet kiegészült a 6. prioritás projektjeit tartalmazó táblázattal. A táblázatokban található projektek listája és azok forrásigénye a Támogatási Szerződés feltételei, és a módosított vármegyei ITP, valamint a Vármegyei Önkormányzattal történt egyeztetéseknek megfelelően módosult.
· Az 1. sz. prioritás táblázata alatt utalás történik a vármegyei ITP soron következő módosítására, amely érinti a projektek forrásigényét, és a prioritás keretében rendelkezésre álló keretet.
· Szintén a 3. fejezetet érintő módosítás, hogy a korábban meglévő indikátorok célértékei a módosított projektterveknek megfelelően változnak, emellett az egyes projektekhez kapcsolódó indikátor vállalások köre is bővül az Európai Bizottság által elfogadott és jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2021-2027 dokumentum szerinti új mutatókkal.
· Az Ütemezés fejezetben található GANTT diagram prioritás- és projektlistája módosult a 3. fejezettel összhangban, emellett az egyes projektek is átütemezésre kerültek.
· A 4. fejezet kiegészítésre került a TVP sablon módosított előírásainak megfelelően.
· Az Indikátor vállalások fejezetében található táblázat a módosított TVP sablon alapján bővítésre került, az összesített értékek pedig a frissített projektlistának megfelelően változtak.
· A 6.1. fejezet kiegészült a  TVP módosításhoz kapcsolódó egyeztetésekre történő utalással.


1. [bookmark: _Toc133918226]Stratégiai beágyazottság

[bookmark: _Toc133918235]1. táblázat: FVS Stratégiai célmátrix
	1. Stratégiai cél 
	2. Stratégiai cél
	3. Stratégiai cél
	4. Stratégiai cél
	5. Stratégiai cél
	6. Stratégiai cél

	A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése
	A térségközponti szerepkör erősítése
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése
	A városi környezet fejlesztése
	Környezet és klímavédelem

	
	
	
	
	
	

	kapcsolódó részcélok
	kapcsolódó részcélok
	kapcsolódó részcélok
	kapcsolódó részcélok
	kapcsolódó részcélok
	kapcsolódó részcélok

	Turizmus fejlesztése
	Határátkelőhely, határmenti és térségi közlekedési kapcsolatok kialakítása, fejlesztése
	Szolgáltatásminőség fejlesztése
	Gazdasági infrastruktúra, feldolgozó, logisztikai és értékesítési kapacitások fejlesztése
	Épített környezet, középületek védelme és fejlesztése
	Energetikai fejlesztések, megújuló energia hasznosítása

	Kulturális kínálat és a sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztése, bővítése
	Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése
	Okosváros és e-közigazgatási rendszerek fejlesztések
	Vállalkozásfejlesztés, befektetésösztönzés
	Lakhatási feltételek javítása
	Vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, vízvédelem

	
	Térségi és járási szolgáltatások fejlesztése, bővítése
	Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése
	K+F és innováció támogatása
	Városbiztonság, közbiztonság javítása
	A keletkező hulladék csökkentése és helyi hasznosítása

	
	
	Köznevelés fejlesztése, tehetséggondozás
	Körforgásos gazdaság gazdaságra való átállás elősegítése
	Fenntartható városi mobilitás támogatása
	Városi zöldfelületek és természeti területek védelme, fejlesztése

	
	
	
	Helyi szak- és felnőttképzés erősítése
	
	

	
	
	
	Foglalkoztatás bővítése, segítése
	
	





	1. Stratégiai cél 
	2. Stratégiai cél
	3. Stratégiai cél
	4. Stratégiai cél
	5. Stratégiai cél
	6. Stratégiai cél

	A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése
	A térségközponti szerepkör erősítése
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése
	A városi környezet fejlesztése
	Környezet és klímavédelem

	
	
	
	
	
	

	Városrészi leképeződés
	Városrészi leképeződés
	Városrészi leképeződés
	Városrészi leképeződés
	Városrészi leképeződés
	Városrészi leképeződés

	A cél teljesítését előszolgáló beavatkozások, projektek, beruházások jelentős többsége a Turisztikai fejlesztéssel érintett területen valósulnak meg, de részben érinthetik a kereskedelmi és szolgáltató területet is.
	A határmenti és térségi közlekedési kapcsolatok kialakítása, fejlesztése Mórahalom külterületét, azon belül is jellemzően a déli részt érintik.
Mórahalom közszolgáltató és közigazgatási funkciója jellemőzen a Turisztikai fejlesztéssel érintett területen található, így a stratégiai cél teljesülése is a külterület mellett ezt a városrészt érinti a leglényegesebben.
	A korszerű közszolgáltatásokat valamennyi városrészben biztosítani szükséges – így a cél teljesülése a település teljes területét érinti.
	Mórahalom gazdasági központjának az ipari övezet tekinthető, a Stratégiai cél teljesülése jellemzően ezen városrész fejlődését szolgálja. Kisebb részben ugyan, de a cél kereskedelmi és szolgáltató terület fejlődéséhez is hozzájárul.
	A Stratégiai cél teljesülése valamennyi városrész teljesüléséhez egyaránt hozzájárul.
	A stratégiai cél valamennyi városrész fejlődését szolgálja. Ugyanakkor bizonyos részcélok – pl. Vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, vízvédelem, valamint a természeti területek védelme, fejlesztése leginkább a város külterületét érinti.





2. [bookmark: _Toc133918227]A beruházások, akciók összesítő bemutatása
[bookmark: _Toc133918236]2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat
	 
	Top Prioritás 1
	Top Prioritás 2
	Top Prioritás 3 ESZA+
	Top Prioritás 3 ERFA
	Top Prioritás 6

	 
	 
	vízgazdálkodás
	zöldinfrastruktúra
	fenntart-ható közlekedés
	hulladék-kezelés
	szociális célú városrehabilitáció
	belterületi út
	energetika
	foglalkoztatási együttműködések
	szociális célú városre-habilitáció (ESZA)
	helyi humán fejlesztések
	bölcsődei, óvodai intézmények
	köznevelés
	egészség-ügyi és szociális infrastruktúra
	gazdaság-fejlesztés
	közúti közlekedés
	helyi és térségi turizmus
	megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
	kultúra, sport

	A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése 
	Turizmus fejlesztése 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 akcióterületi
	 
	 

	A térség-központi szerepkör erősítése
	Térségi és járási szolgáltatások fejlesztése, bővítése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Szolgáltatás-minőség fejlesztése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1 egyedi
	2 egyedi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Egészség-ügyi és szociális ellátás fejlesztése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	3 egyedi
	 
	 
	 
	 
	 

	 Gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés, innováció erősítése
	Gazdasági infrastruktúra, feldolgozó, logisztikai és értékesítési kapacitások fejlesztése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 egyedi
	 
	 
	 
	 

	A városi környezet fejlesztése
	Épített környezet, köz-épületek védelme és fejlesztése
	
	1 egyedi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fenntart-ható városi mobilitás támogatása
	
	
	2 hálózatos
	
	
	2 hálózatos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Környezet és klíma-védelem
	Energetikai fejlesztések, megújuló energia hasznosítása
	
	
	
	
	
	
	3 egyedi
3 hálózatos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Városi zöld-felületek és természeti területek védelme, fejlesztés
	
	1 akcióterületi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





3. [bookmark: _Toc133918228]Konkrét beruházások
[bookmark: _Toc133918237]3. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely
	
	Projekt címe
	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)
	Helyszín (város /térségi település)
	Forrásigény (Ft)
	Megvalósító
	Együttműködés
	Indikátor
	Célérték (becsült)

	Prioritás 1.
	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	428 114 455
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)
	5874 m2

	
	
	
	
	
	
	
	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha)
	1,8244 ha

	
	Belterületi kerékpárút fejlesztések
	A városi környezet fejlesztése
	Mórahalom
	403 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra
	2,67 km

	
	
	
	
	
	
	
	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói
	265 fő

	
	Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése
	A városi környezet fejlesztése
	Mórahalom
	160 476 527
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	0,8874 ha

	
	Belterületi önkormányzati utak építése
	A városi környezet fejlesztése
	Mórahalom
	542 934 906
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
	2,64 km

	kereten túli, tartalék projektek
	Belterületi kerékpárút fejlesztések
	A városi környezet fejlesztése
	Mórahalom
	353 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)
	2,77 km

	
	
	
	
	
	
	
	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)
	

	
	Belterületi önkormányzati utak építése
	A városi környezet fejlesztése
	Mórahalom
	97 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
	0,249 km

	
	Prioritás forráskerete 
	1 534 525 888
	
	
	
	

	
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye
	1 534 525 888
	
	
	
	

	
	Tartalék projektek összes forrásigénye
	450 000 000
	
	
	
	





A táblázat a TVP felhasználói sablonban szereplő útmutatásnak megfelelően a hatályos Csongrád-Csanád vármegyei ITP forráskeretével összhangban tartalmazza az elsődleges projektek, valamint a prioritás forráskeretét. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatával történt egyeztetések alapján folyamatban van a vármegyei ITP 3.0 verzió kormány általi elfogadása, melyet követően kerülhet sor a város fenntartható városfejlesztési stratégiájára elkülönített 80 000 000 Ft átcsoportosítására, melynek eredményeként a prioritás elsődleges forráskerete 1 534 525 888 Ft-ról 1 614 525 888 Ft-ra emelkedik.
A 80 000 000 Ft többletforrást városunk a beérkező árajánlatok függvényében a „Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése” és/vagy a „Belterületi kerékpárút fejlesztések” című projektre kívánja fordítani.



[bookmark: _Toc133918238]4. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely
	
	Projekt címe
	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)
	Helyszín (város /térségi település)
	Forrásigény (Ft)
	Megvalósító
	Együttműködés
	Indikátor
	Célérték (becsült)

	Prioritás 2.
	Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás energetikai korszerűsítése
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	106 470 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások
	35,49 CO2t/év

	
	Napelemek beszerzése és telepítése 1.
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	34 930 115 
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások
	12 CO2t/év

	
	
	
	
	
	
	
	Jobb energiahatékonyságú középületek 
	2294,06 m2

	
	Napelemek beszerzése és telepítése 2. (+PLC)
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	94 356 643
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások
	21 CO2t/év

	
	
	
	
	
	
	
	Jobb energiahatékonyságú középületek 
	4126,27 m2

	
	Napelemek beszerzése és telepítése 3.
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	49 016 537 
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások
	16 CO2t/év

	
	
	
	
	
	
	
	Jobb energiahatékonyságú középületek 
	

	
	A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	600 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások
	

	
	
	
	
	
	
	
	Jobb energiahatékonyságú középületek 
	5 716,19 m2

	
	Egyéb energetikai fejlesztések
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	257 189 510
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások
	

	
	
	
	
	
	
	
	Jobb energiahatékonyságú középületek 
	

	kereten túli, tartalék projektek
	Energetikai fejlesztések Mórahalmon
	Környezet és klímavédelem
	Mórahalom
	150 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	
	

	
	Prioritás forráskerete 
	1 141 963 105 
	
	
	
	

	
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye
	1 141 963 105 
	
	
	
	

	
	Tartalék projektek összes forrásigénye
	150 000 000
	
	
	
	




[bookmark: _Toc133918239]5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+
	
	Projekt címe
	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)
	Helyszín (város /térségi település)
	Forrásigény (Ft)
	Megvalósító
	Együttműködés
	Indikátor
	Célérték (becsült)

	Prioritás 3. ESZA+
	Helyi humán fejlesztések (ESZA)
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	811 498 652
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
	81 db

	
	
	
	
	
	
	
	Egyéb, nem közösségi célú programok száma
	10 db

	
	
	
	
	
	
	
	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
	1 200 fő

	
	
	
	
	
	
	
	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
	1 db

	kereten túli, tartalék projektek
	Mozgás szabadon
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	30 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	
	

	
	Hátrányos helyzetű csoportok fejlesztési szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	50 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	
	

	
	Digitalizációs workshopok szervezése
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	30 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	
	

	
	Prioritás forráskerete 
	811 498 652
	
	
	
	

	
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye
	811 498 652
	
	
	
	

	
	Tartalék projektek összes forrásigénye
	110 000 000
	
	
	
	





[bookmark: _Toc133918240]6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA
	
	Projekt címe
	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)
	Helyszín (város /térségi település)
	Forrásigény (Ft)
	Megvalósító
	Együttműködés
	Indikátor
	Célérték (becsült)

	Prioritás 3. ERFA+
	Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	807 375 343
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma
	3 db

	kereten túli, tartalék projektek
	Óvoda fejlesztés (ablakcsere és tető felújítás)
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	54 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	-
	

	
	Konyha fejlesztés
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	150 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	-
	

	
	Járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	366 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
	53 000 fő

	
	Családok Átmeneti Otthonának kialakítása Mórahalmon
	Korszerű közszolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	162 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma
	1 db

	
	Prioritás forráskerete 
	807 375 343
	
	
	
	

	
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye
	807 375 343
	
	
	
	

	
	Tartalék projektek összes forrásigénye
	732 000 000
	
	
	
	





[bookmark: _Toc133918241]7. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely
	
	Projekt címe
	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)
	Helyszín (város /térségi település)
	Forrásigény (Ft)
	Megvalósító
	Együttműködés
	Indikátor
	Célérték (becsült)

	Prioritás 6.
	Helyi piac fejlesztése
	Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése
	Mórahalom
	150 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
	29 fő

	
	GYÓGYVIZEK VÁROSA- Komplex élményalapú turisztikai fejlesztések Mórahalmon
	A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	1 074 637 012 
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma
	1 db

	
	
	
	
	
	
	
	Fejlesztéssel érintett fürdők száma
	1 db

	kereten túli, tartalék projektek
	Turisztikai fejlesztések
	A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése
	Mórahalom
	190 000 000
	Mórahalom 
Városi 
Önkormányzat
	
	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma
	1 db

	
	Prioritás forráskerete 
	1 224 637 012
	
	
	
	

	
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye
	1 224 637 012
	
	
	
	

	
	Tartalék projektek összes forrásigénye
	190 000 000
	
	
	
	





4. [bookmark: _Toc133918229]Ütemezés

[bookmark: _Toc133918242]8. táblázat: az ütemezést bemutató GANTT diagram
	Projekt címe
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1. prioritás

	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztések Mórahalmon
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Belterületi kerékpárút fejlesztések
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Belterületi önkormányzati utak építése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1. prioritás - tartalék

	Belterületi kerékpárút fejlesztések II. ütem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Belterületi önkormányzati utak építése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. prioritás

	Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás energetikai korszerűsítése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Napelemek beszerzése és telepítése 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Napelemek beszerzése és telepítése 2. (+PLC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Napelemek beszerzése és telepítése 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Egyéb energetikai fejlesztések
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. prioritás - tartalék

	Energetikai fejlesztések Mórahalmon
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. prioritás (ESZA)

	Helyi humán fejlesztések (ESZA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3. prioritás (ERFA)

	Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. prioritás (ERFA) - tartalék

	Óvoda fejlesztés (ablakcsere és tető fejlújítás)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konyha fejlesztés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Családok Átmeneti Otthonának kialakítása Mórahalmon
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. prioritás

	Helyi piac fejlesztése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GYÓGYVIZEK VÁROSA- Komplex élményalapú turisztikai fejlesztések Mórahalmon
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. prioritás - tartalék

	Turisztikai fejlesztések
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Jelmagyarázat

	
	Pályázat benyújtásának tervezett időpontja

	
	Projektmegvalósítás tervezett időpontja



A fenti GANTT diagramon látható, hogy a tervezett projektek megkezdése rövid időn belül, egymáshoz viszonyítva kis, mindössze 1-2 hónapos csúszással történne meg, amely magával vonja a megvalósítási időszakok jelentős mértékű átfedését is. Ennek ellenére Mórahalom Városi Önkormányzat rendelkezik a projektek megvalósításához szükséges kapacitással, a párhuzamosságok az ütemezett megvalósítást nem veszélyeztetik. Ennek indokai a következők:
· A támogatási kérelmek összeállításához, a dokumentáció előkészítéséhez az önkormányzat külső, a feladat ellátásához kellő szakértelemmel rendelkező szervezetek, esetleg személyek bevonását tervezi.
· A projektek megvalósításához rendelkezésre áll egy 8-9 fős csapat, amely a korábbi fejlesztési ciklusokban megfelelő szakmai tapasztalatot szerzett az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek menedzsmentje területén, ezáltal a tervezett projektmennyiséggel képesek boldogulni.
· A projektek tervezett megvalósítási időszakai jelentős időbeli tartalékot tartalmaznak, így az esetleges időbeli csúszások sem veszélyeztetik a sikeres teljesítést.

		

13

14

5. [bookmark: _Toc133918230]Indikátor vállalások

[bookmark: _Toc133918243]9. táblázat: Az indikátor vállalások összegző táblázata
	A mutató kódja
	A mutató neve
	Mértékegysége
	Összesített értéke
	Megjegyzés

	RCO74
	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság
	fő
	0
	nem releváns

	RCO75
	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák
	db
	0
	nem releváns

	RCO26
	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra
	ha
	1,8244
	

	RCO46
	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
	km
	2,64
	

	RCO58
	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra
	km
	2,67
	

	RCR64
	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói
	fő/év
	265
	

	TPO08
	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	ha
	0,8874
	

	TPO10
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma
	db
	0
	nem releváns

	TPO11
	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága
	m2
	5874
	

	TPO35
	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza
	m
	0
	nem releváns

	RCR35
	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság
	fő
	0
	nem releváns

	RCO65
	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása
	fő
	0
	nem releváns

	TPR09
	A projekt keretében integrált területre költözők száma
	fő
	0
	nem releváns

	RCO19
	Jobb energiahatékonyságú középületek
	m2
	12136,52
	

	RCR26
	Éves primerenergia-fogyasztás
	MWh/év
	0
	

	RCR29
	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás
	CO2t/év
	95,49
	

	RCO22
	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)
	MW 
	0
	

	RCR31
	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)
	MWh/év
	0
	

	TPO09
	Fejlesztéssel érintett fürdők száma
	db
	0
	

	TPO13
	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
	db
	81
	

	TPO14
	Egyéb, nem közösségi célú programok száma
	db
	10
	

	TPO25
	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma
	db
	0
	

	TPR05
	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
	fő
	1200
	

	TPR10
	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
	db
	1
	

	TPR15
	Program eredményként integrált területre költözők száma
	fő
	0
	nem releváns

	TPO26
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	nem releváns

	TPO27
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	nem releváns

	TPO28
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	

	TPO29
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	nem releváns

	RCR70
	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
	fő
	0
	

	TPR11
	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)
	db
	0
	nem releváns

	TPR12
	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
	db
	0
	

	RCO67
	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása
	db
	0
	nem releváns

	TPO30
	Korszerűsített köznevelési intézmények száma
	db
	0
	nem releváns

	TPO31
	Korszerűsített kollégiumok száma
	db
	0
	nem releváns

	RCR71
	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói
	fő
	0
	nem releváns

	TPO01
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
	db
	0
	nem releváns

	RCR73
	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
	fő
	0
	

	TPO02
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma
	db
	3
	

	TPR13
	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma
	db
	0
	nem releváns

	TPR14
	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma
	db
	0
	

	RCO04
	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
	db
	29
	

	RCO07
	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma
	db
	0
	

	TPO32
	Közétkeztetési fejlesztések száma
	db
	0
	nem releváns

	RCO77
	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma
	db
	1
	

	TPO09
	Fejlesztéssel érintett fürdők száma
	db
	1
	



6. [bookmark: _Toc133918231]Mellékletek
6.1. [bookmark: _Toc133918232]Vármegyei önkormányzat bevonása
Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. február 18-án küldte meg a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat számára az FVS-t és TVP-t véleményezésre. A megyei önkormányzat 2022.február 24-én kelt levelében kifejtette, hogy a megküldött dokumentumok tartalmával egyetért.
[image: ]
A Vármegyei önkormányzattal a kapcsolattartás a TVP módosításának készítése során is folyamatos volt, melynek köszönhetően Mórahalom Városi Önkormányzat nemcsak a hatályos, hanem a vármegyei ITP 3.0 verzió tervezett kereteit is megismerhette, amely hatással lesz a város felhasználható forráskeretére: Mórahalom Város fenntartható városfejlesztési stratégiájára elkülönített 80.000.000 Ft a hatályba lépést követően az 1. prioritás egyéb projektjeire lesz fordítható, így a „Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése” és/vagy a „Belterületi kerékpárút fejlesztések” című projektek tényleges forrásigénye vármegyei ITP 3.0 verzió hatályba lépését követően a beékezett árajánlatok függvényében emelkedni fognak.
6.2. [bookmark: _Toc133918233]Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal
Mórahalom Városi Önkormányzat pályázati felhívás megjelentetését nem tervezi, így a kiválasztási kritériumok és a döntéshozatal módjának meghatározása nem releváns.
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